## 2024
|  | PLAN DE COMMUNICATION 2024 | [7 empty] | @ | [6 empty] | RADIO INTW |  |  | AFFICHAGE
2024 |  | Ateliers / stages / manifestations | Billetterie HelloAsso | SITE WEB billetterie | SITE WEB article | Site Infolocale | Office du tourisme Nay | my business google CLAB | my business google JVC | ADH | PRESSE RADIO | ASSO ASSAT | PARTENAIRES | FB + groupes | FB évènements | INSTA | Voix Bearn | ITW France bleu | Répondeur France bleu | A5x2 | Affiche A4 | Affiche A3
FEV. | Sa 10 | La chandeleur : crêpes et fabrication de lanternes | 22.12.23 | 22.12.23 |  | 06.01 |  | 09.01 | 09.01 | 20.01 | 31.01 | 31.01 |  | 1.02 | 20.01
| Sa 10 | Taille hivernale des arbres fruitiers | 22.12.23 | 05.01 |  | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01
| Je 15 | Taille hivernale des arbres fruitiers | 22.12.23 | 05.01 |  | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01
| Sa 17 | Conduite de base d'un verger nourricier | 22.12.23 | 05.01 | 26.01 | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 26.01 | 26.01 |  | 05.02 | 01.02
| Sa 17 | Structures vivantes en osier pour le jardin | 22.12.23 | 05.01 |  | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 15.01 | 15.01 |  | 05.02
| Sa 17 | Atelier fabrication de pain | 22.12.23 | 22.12.23 |  | 06.01 | 06.01 | 09.01 | 09.01 | 20.01 | 31.01 | 31.01 |  |  | 31.01 |  | 05.02
| Sa 24 | Nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes | 22.12.23 | 05.01 | 16.02 | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 06.02 | 06.02 |  | 05.02
| Sa 24 | Comment obtenir un sol vivant et fertile | 22.12.23 | 05.01 | 16.02 | 05.01 |  | 08.01 | 08.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 06.02 | 06.02 |  | 05.02 | 01.02
MARS | Sa 02 | Apprendre à faire ses semis | 06.01 | 06.01 | 20.02 | 06.01 |  | 20.02 | 20.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 |  | 26.02
| Sa 02 | Les bases de l'apiculture + conférence sur les abeilles sauvages | 20.01 | 20.01 |  | 20.01 |  | 20.02 | 20.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 |  | 26.02
| Sa 09 | Apprendre à greffer des arbres fruitiers | 06.01 | 06.01 | 07.03 | 06.01 |  | 20.02 | 20.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 20.02 | 06.02 | 07.03 | 26.02
| Ve 15 | Apprendre à greffer des arbres fruitiers | 06.01 | 06.01 | 07.03 | 06.01 |  | 20.02 | 20.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 07.03 | 07.03 | 07.03 | 26.02
| Sa 16 | Apprendre à greffer des arbres fruitiers | 06.01 | 06.01 | 07.03 | 06.01 |  | 20.02 | 20.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 06.02 | 07.03 | 07.03 | 07.03 | 26.02
| Sa 23 | Fête du printemps | 5.01 | 5.01 | 15.03 | 06.01 | 9.03 |  |  | 20.01 / 15.03 | 31.01 | 31.01 |  | 15.03 | 9.03 |  | 21.03
AVRIL | Lu 1 | Chasse aux œufs de paques | 5.01 | 5.01 | 15.03 | 06.01 | 9.03 |  |  | 15.03 | 15.03 | 15.03 |  | 20.03 | 20.03 |  | 21.03 |  |  | 100 | 40
| Sa 6 | Fermentation et mise en bocaux des légumes | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03
| Sa 13 | À la découverte des animaux du jardin | 5.01 | 5.01 | 02.04 | 06.01 | 26.03 |  |  | 26.03 | 02.04 | 02.04 |  | 10.04 | 02.04
| Sa 20 | J'apprends à faire une mare | [11 empty] | 16.04 | 16.04
| Sa 27 | Vannerie | 5.01 | 5.01 |  | 06.01 | 26.03 |  |  | 26.03 | 02.04 | 02.04 |  | 13.04 | 10.04
MAI | Dim. 05 | MARCHÉ AUX PLANTS | --- | ---- | 22.04 | 26.04 | 22.04 | 25.04 | 25.04 | 23.04 | 26.04 | 25.04 | 25.04 | 23.04 | 23.04 | 26.04 | 29.04 |  | 29.04 | 200 | 60 | 10
| Sa 18 | Apprendre à faire les boutures multi végétale printanière | 06.05 | 08.05 | [5 empty] | 08.05 | 08.05 | 08.05 |  | 15.05 | 9.05
| Sa 18 | Atelier créatif et végétal | 5.01 | 5.01 |  | 06.01 |  |  |  | 08.05 | 08.05 | 08.05 |  | 11.05 | 27.04